## Smart Start
Smart Start | Week | [23 empty] | Bewijs | Competenties
Activiteiten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Smart Journey | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [10 empty] | Document | Communiceren/ Adviseren
Organisatiebeschrijving - BeSite |  |  |  |  | X | X | X | [17 empty] | Document | Herkennen/Analyseren/Diagnosticeren
Werken aan professionele huiding |  | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | [13 empty] | Portfolio | Professionaliseren/Verantwoord handelen
Competentie | Beschrijving | [23 empty] | Doelen
Herkennen / Analyseren / Diagnosticeren | De student is in staat een vraagstuk op het gebied van Smart Industry te signaleren, te beschrijven, te analyseren en te beoordelen op wenselijkheid en haalbaarheid. | [23 empty] | Beschrijft de mate van volwassenheid van een organisatie m.b.t. Smart Industry in een business case (SS11)
Communiceren / Adviseren | De student kan, zowel in het Nederlands als het Engels, ideeen, meningen, standpunten en besluiten correct, begrijpelijk en overtuigend overbrengen met behulp van verschillende communicatiekanalen. | [23 empty] | Communiceert op effectieve wijze zijn bevindingen naar verschillende doelgroepen (SS71)
Professionaliseren / Verantwoord handelen | De startende professional is in staat via de weg van reflectie zich professioneel te blijven ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de organisatie en de beroepspraktijk door opgedane kennis te borgen, over te dragen en te verspreiden. Hierbij is de professional zich bewust van Smart Industry context waarin hij opereert en past zijn gedrag en/of zijn adviezen hierop aan. | [23 empty] | werkt actief aan zijn professionele ontwikkeling (SS91)

## Smart Business
Smart Business | Week | [23 empty] | Bewijs | Competenties
Activiteiten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Marktonderzoek BeSite | [5 empty] | X | X | X | [16 empty] | Document | Innoveren/otwerpen 2
Bedrijfsonderzoek BeSite |  |  |  |  | X | X | X | [17 empty] | Document | Innoveren/ontwerpen 1
Organisatiebeschrijving - Helpende hand | [13 empty] | X | X | [9 empty] | Document | Innoveren/ontwerpen 1
Bedrijfsplan - Helpende hand
Competentie | Beschrijving | [23 empty] | Doelen
Innoveren/ontwerpen 1 | De student is in staat vernieuwende ideeen te ontwikkelen en deze te vertalen naar concepten voor processen, producten of diensten. | [23 empty] | ontwerpt bedrijfsprocessen volgens Smart Industry criteria (SB21)
Innoveren/ontwerpen 2 | De student is in staat vernieuwende ideeen te ontwikkelen en deze te vertalen naar concepten voor processen, producten of diensten. | [23 empty] | beschrijft de implicaties voor het gehele business model en voor de positie van de organisatie in de keten (SB22)

## Smart Project
Smart Project | Week | [23 empty] | Bewijs | Competenties
Activiteiten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Netwerken - mogelijke projectorganisaties |  |  |  | X | X | X | [18 empty] | Portfolio | Samenwerken/netwerken 2
Verdiepen - Design Thinking | [6 empty] | X | X | [16 empty] | Document | Onderzoeken
Plan van Aanpak | [7 empty] | X | X | X | X | X | [12 empty] | Document | Onderzoeken
Rolverdeling team | [6 empty] | X | X | X | X | [14 empty] | Portfolio | Samenwerken/netwerken 1
Samenwerking team | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | X | [10 empty] | Portfolio | Samenwerken/netwerken 1
Prototype | [9 empty] | X | X |  | X | X | [10 empty] | Website's | Innoveren/ontwerpen
Competentie | Beschrijving | [23 empty] | Doelen
Innoveren/ontwerpen | De student is in staat vernieuwende ideeen te ontwikkelen en deze te vertalen naar concepten voor processen, producten of diensten. | [23 empty] | ontwikkelt een prototype van de oplossings (richting) |  | Ik heb de eerste aanzet gegeven voor de twee prototype websites voor onze onderneming. Vervolgens gezamenlijk met groepsgenoten de websites afgerond en gepubliceert.
Projectmanagement | De student is in staat in een multidisciplinaire omgeving methoden en technieken op het gebied van projectmanagement te selecteren en toe te passen op een Smart Industry vraagstuk. | [23 empty] | draagt vanuit verschillende rollen bij aan het succes van een projectteam (SP51) |  | Voor de pitstop heb ik vooral mijn eigen rol als Bedrijfsman opgenomen waar ik na de pitstop meer de rol van Plant op mij probeer te nemen. Hierdoor benader ik situaties op een totaal verschillende wijze.,
Onderzoeken | De student is in staat in een multidisciplinaire omgeving methoden en technieken op het gebied van onderzoek te selecteren en toe te passen op een Smart Industry vraagstuk. | [23 empty] | vertaalt een praktijkcasus naar een onderzoeksplan, voert deze uit en evalueert de kwaliteit van uitvoering (SB61) |  | Aan het begin van het project hebben we een Plan van Aanpak opgeld waarin we aangeven hoe te gaan onderzoeken. Dit deden we met behulp van de Design Thinking methode.
Samenwerken / Netwerken 1 | De student kan relaties en allianties binnen en buiten de eigen organisatie ontwikkelen en bestendigen en deze benutten voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking | [23 empty] | draagt actief bij aan een optimale werksfeer sfeer binnen en buiten zijn team (SP81) |  | We proberen elkander binnen de groep zo goed mogelijk te coachen om gezamenlijk een beter resultaat te behalen. Zo spreken we elkander aan als iets anders moet/kan. Ook ondersteunen we elkander als dit nodig is. Denk aan het bouwen van het portfolio.
Samenwerken / Netwerken 2 | De student kan relaties en allianties binnen en buiten de eigen organisatie ontwikkelen en bestendigen en deze benutten voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking | [23 empty] | ontwikkelt een professioneel netwerk (SP82) |  | Met dit project komen we in contact met veel verschillende groepen. Zo hebben we contacten met de ouderenbond, lokale ondernemers maar ook een bedrijfskundige adviseur met behulp van Witek.

## Smart Technologie
Smart Technologie | Week | [23 empty] | Bewijs | Competenties
Activiteiten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Cursus - IoT device |  | X | X | X | X | X | X | X | [16 empty] | Afbeeldingen | Innoveren/ontwerpen 1
Ontwerpen PCB | [8 empty] | X | X | X | X | [12 empty] | Afbeelding | Innoveren/ontwerpen 1
Essay schrijven - Ontwerp PCB | [13 empty] | X | X | X | X | [7 empty] | Essay | Innoveren/ontwerpen 2
Kennis opdoen - 3D printing | [5 empty] | X | X | X | X | X | [14 empty] | Artikelen | Innoveren/ontwerpen 1
Kennis opdoen - IoT |  | X | X | X | X | [19 empty] | Artikelen | Innoveren/ontwerpen 1
Kennis opdoen - Robotica | [12 empty] | X | X | X | X | [8 empty] | Artikelen | Innoveren/ontwerpen 1
Competentie | Beschrijving | [23 empty] | Doelen
Innoveren/ontwerpen 1 | De student is in staat vernieuwende ideeen te ontwikkelen en deze te vertalen naar concepten voor processen, producten of diensten. | [23 empty] | past nieuwe technologieën op het gebied van van IoT, Robotica en 3D-printen toe op een praktijkcasus (ST21)
Innoveren/ontwerpen 2 | De student is in staat vernieuwende ideeen te ontwikkelen en deze te vertalen naar concepten voor processen, producten of diensten. | [23 empty] | plaatst de casus in een business context (ST22)

## Smart Connection
Smart Connection | Week | [23 empty] | Bewijs | Competenties
Activiteiten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Kennis ontwikkelen programeren | X | X | X | X | X | X | X | [17 empty] | Artikel | Innoveren/ontwerpen 1, Netwerken
Schets Portfolio | X |  |  |  | X | X | [18 empty] | Afbeelding | Innoveren/ ontwerpen 1
Bouwen Portfolio - HTML |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | [13 empty] | Weblink | Innoveren/ ontwerpen 1
Bouwen Portfolio -CSS | [8 empty] | X | X | X | X | X | X | [10 empty] | Weblink | Innoveren/ ontwerpen 1
Portfolio omzetten in Business Context | [13 empty] | X | X | [9 empty] | Weblink | Innoveren/ ontwerpen 2
Competentie | Beschrijving | [23 empty] | Doelen
Innoveren/ontwerpen 1 | De student is in staat vernieuwende ideeen te ontwikkelen en deze te vertalen naar concepten voor processen, producten of diensten. | [23 empty] | Past nieuwe technologieën op het gebied van web, data, cloud en AI toe op een praktijkcasus (SC21)
Innoveren/ontwerpen 2 | De student is in staat vernieuwende ideeen te ontwikkelen en deze te vertalen naar concepten voor processen, producten of diensten. | [23 empty] | Plaatst de casus in een business context (SC22)
Netwerken | De student kan relaties en allianties binnen en buiten de eigen organisatie ontwikkelen en bestendigen en deze benutten voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking | [23 empty] | Benut optimaal kennis van studenten met andere specialiteiten